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Príloha č. 7 Harmonogram prípravy a realizácie
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PNI

PnO EIA

Výber zhotoviteľa EIA

EIA

PnO na výber zhotoviteľa IČ a PČ

Výber zhotoviteľa IČ a PČ (VO)

Realizácia IČ a PČ (vr. DSZ, roz. stavebnom zámere)

Rozhodnutie o stavebnom zámere

PnO na výber zhotoviteľa IPR

Výber zhotoviteľa IPR (VO)

Realizácia

Vypínanie vedenia V408

Uvedenie vedenia do prevádzky, DSV

1. stavba - Zdvojenie vedenia V408
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Rozhodnutie o stavebnom zámere

PnO na výber zhotoviteľa IPR

Výber zhotoviteľa IPR (VO)

Realizácia

Uvedenie el. poľa do prevádzky, DSV
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2. stavba - Rozšírenie ESt Spišská Nová Ves a ESt 
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