Zápis zo vstupného rokovania 


		Stavba: „Zdvojenie vedenia V408“
(Posúdenie vplyvu plánovanej stavby „Zdvojenie vedenia V408“ na životné prostredie (EIA)

Dátum, Miesto:	24.08.2026,  Administratívna budova SEPS, Mlynské nivy 59/A Bratislava
Účastníci:                  Prezenčná listina (Príloha č. 1)

Vstupné rokovanie bolo zvolané za účelom prerokovania „Vstupných technických podkladov vedenia“ pre potrebu ich zapracovania do dokumentácie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom plnenia zákazky je zhotovenie Diela: Posúdenie vplyvu plánovanej stavby „Zdvojenie vedenia V408“ na životné prostredie (EIA).
Zhotovenie diela je rozdelené do vecne vymedzených míľnikov časti Diela, kde sa Zhotoviteľ zaväzuje do konca kalendárneho roka splniť Míľnik č. 1 a Míľnik č. 2. 
Míľnik č. 1: Vypracovanie Informácie o navrhovanej činnosti podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) a odovzdanie Objednávateľovi v zmysle predmetu plnenia.
Termín: do 16.11.2026
a
Míľnik č. 2: Predloženie Informácie o navrhovanej činnosti na MŽP SR podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. v zmysle predmetu plnenia.
Termín: do 30.11.2026

Stavba – Zdvojenie vedenia V408 spočíva v:
· demontáž a demolácia vedenia 1x220 kV V273 od ESt SPNV po ESt Lemešany v dĺžke cca 46,73 km,
· demontáž a demolácia vedenia 1x400 kV V408 v dĺžke cca 3,13 km (pb č. 377b-380b, 454, 455,  467, 537, 538, 544 a 545)
· vybudovanie vedenia 2x400 kV typu DONAU prevažne v osi vedenia V273 od ESt SPNV po ESt Lemešany.

Úlohy:
1. Objednávateľ dodá zhotoviteľovi plnomocenstvo na výkon všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy. 
2. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi v elektronickej forme tieto podklady: 
· schému zapojenia vedení 
· požiadavku na investovanie pre investičný projekt „Zdvojenie vedenia V408“
· harmonogram prípravy a realizácie stavby 
3. Zhotoviteľ počas celého obdobia plnenia objednávky bude zasielať objednávateľovi na e-mail adresy: marian.sabol@sepsas.sk, matej.misik@sepsas.sk; lucia.vybostokova@sepsas.sk kópie zaslaných žiadostí a rozhodnutí alebo vyjadrení správneho orgánu alebo orgánu štátnej správy v súvislosti s Dielom, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia, resp. prevzatia. 
4. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na spoločnej terénnej obhliadke trasy so zameraním na problematické úseky (trasa vedenia v blízkosti zástavby).

Prílohy: 
Príloha č. 1: Prezenčná listina
Príloha č. 2: Situačná mapa_Zdvojenie vedenia V408
Príloha č. 3: Schéma zapojenia_Zdvojenie vedenia V408
Príloha č. 4: V273 Prehľadný súpis 2023
Príloha č. 5: V408 Prehľadný súpis 2023
Príloha č. 6: Technické podklady_Zdvojenie vedenia V408
Príloha č. 7: Harmonogram prípravy a realizácie



Zapísali:	RNDr. Martin Mocik
		Ing. Lucia Výbošťoková 
